Приложение № 4

к приказу Комитета градостроительной

политики Ленинградской области

от _________ № _________

Положение об очередности планируемого развития территории

| № п/п | Номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Условный номер образуемого Земельного участка | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Этап строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.1 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 1 |
| 2 | 1 | 1.2 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 1 |
| 3 | 1 | 2.1 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 2 |
| 4 | 1 | 2.2 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 2 |
| 5 | 1 | 3.1 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 3 |
| 6 | 1 | 3.2 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 3 |
| 7 | 1 | 4.1 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 4 |
| 8 | 1 | 4.2 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 4 |
| 9 | 1 | 5.1 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 5 |
| 10 | 1 | 5.2 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 5 |
| 11 | 1 | 6.1 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 6 |
| 12 | 1 | 6.2 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 6 |
| 13 | 1 | 7.1 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 7 |
| 14 | 1 | 7.2 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 7 |
| 15 | 1 | 7.3 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 7 |
| 16 | 1 | 8.1 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 8 |
| 17 | 1 | 8.2 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 8 |
| 18 | 1 | 9.1 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 9 |
| 19 | 1 | 9.2 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 9 |
| 20 | 1 | 10.1 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 10 |
| 21 |  | 10.2 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 10 |
| 22 | 1 | 11.1 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 11 |
| 23 | 1 | 11.2 | Многоквартирные 1-4 этажные жилые дома | 11 |
| 24 | 2 | 38-57 | Блокированная жилая застройка | 12 |
| 25 | 3 | 58,59, 60,61,95 | Индивидуальная жилая застройка | 12 |
| 26 | 4 | 14 | Дошкольная образовательная организация на 210 мест | 1 |
| 27 | 4 | 13 | Общеобразовательная организация на 640 мест | 1 |
| 28 | 4 | 12 | Дошкольная образовательная организация на 210 мест | 6 |
| 29 | 5 | 21 | Магазин товаров повседневного спроса | 3 |
| 30 | 5 | 20 | Магазин товаров повседневного спроса | 3 |
| 31 | 5 | 19 | Магазин товаров повседневного спроса | 3 |
| 32 | 5 | 15 | Торговый комплекс | 7 |
| 33 | 5 | 16 | Торговый центр | 8 |
| 34 | 5 | 17 | Торгово-развлекательный комплекс | 10 |
| 35 | 5 | 18 | Автосервис, шиномонтаж | 3 |
| 36 | 6 | 24 | Котельная №1 | 1 |
| 37 | 6 | 25 | РТП | 1 |
| 38 | 6 | 26 | Водопроводные сооружения | 1 |
| 39 | 6 | 35 | Сооружения очистки поверхностного стока | 1 |
| 40 | 6 | 27 | Котельная №2 | 7 |
| 41 | 6 | 37 | Сооружения очистки поверхностного стока | 12 |

Очередность планируемого развития территории:

1 этап – 2020 - 2021 годы;

2 этап – 2021 - 2022 годы;

3 этап – 2022-2023 годы;

4 этап - 2023-2024 годы;

5 этап – 2024 - 2025 годы;

6 этап - 2025-2026 годы;

7 этап - 2026-2027 годы;

8 этап – 2027 - 2028 годы;

9 этап - 2028-2029 годы;

10 этап - 2030-2031 годы;

11 этап - 2031-2032 годы;

12 этап - 2032-2033 годы.